## Данные
Задача | Фамилия | Дедлайн | Дата завершения | Дельта (дни)
Дизайн макетов | Иванов | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 4
Вёрстка главной | Петров | 10.03.2025 | 08.03.2025 | -2
Backend API | Сидоров | 15.03.2025 | 15.03.2025 | 0
Интеграция платежей | Иванов | 20.03.2025 | 25.03.2025 | 5
Тестирование | Кузнецов | 25.03.2025 | 22.03.2025 | -3
Деплой на прод | Петров | 30.03.2025 | 30.03.2025 | 0
SEO-настройка | Сидоров | 05.04.2025 | 10.04.2025 | 5
Документация | Кузнецов | 10.04.2025 | 09.04.2025 | -1